## план
Форма отчета о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году
ГАУЗ СО "ГБ г.Асбест"
1 квартал 2023 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (указываются при формировании ежеквартальных отчетов) | фактический срок реализации (указывается при формировании ежеквартальных отчетов)
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Неудовлетворенность полнотой и доступности информаци размещаемой на информационных стендах и сайте организации | Провести проверку наличия и актуализации размещенной на стендах и сайте организации информации | 1 марта 2023 г. | Начальник Организационно-методического отдела Соколова О.Г. | Информация на стендах актуализирована, дополнительно размещается по мере необходимости | Ежеквартально при необходимости размещение новой информации
II. Комфортность условий предоставления услуг
Неудовлетворительное состояние гардероба круглосуточного стационара | Ремонт, оснащение | 2023-12-31 | Начальник хозяйственной службы Штин О.Ю. | Внесено в план-график текущих ремонтов в 2023 г.
Отсутствие в приемном отделении стационара и амбулатории куллеров с питьевой водой | Приобретение и установка куллеров с питьевой водой | 31 декабря 2023 г. | Начальник хозяйственной службы Штин О.Ю. | Закупка будет проведена в декабре 2023 года, при наличии финансирования
Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений круглосуточного стационара и амбулатории | Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений круглосуточного стационара и амбулатории | 1 марта 2023 г. | Главная медицинская сестра Костякова И.А. (старшие медицинские сестры подразделений КСС и амбулатории) | Усилен контроль, проведение дополнительных лабораторных исследований | Ежемесячно
Отсутствие свободных мест ожидания (сидячих) в амбулаториях | приобретение и установка дополнительных мест ожидания (сидячих) для посетителей амбулатории | 31 декабря 2023 г. | Начальник хозяйственной службы Штин О.Ю. | Секции стульев приобретались во все паликлиники учреждения по заявкам от заведующих. Во время проведения капитальных ремонтов, секции стульев были переставлены на другие этажи. Необходимо завхозам поликлиник, провести мониторинг скопления пациентов и расставить секции стульев более рационально. | Закупки проводились в 2019, 2020 г.г. (262 секции по 3 места)
III. Доступность услуг для инвалидов
Наличие очередей в регистратуру поликлиник и кабинеты медицинских работников | Сократить сроки ожидания очереди в регистратуру и кабинеты медицинских работников - амбулатории | 1 апреля 2023 г. | Заведующий поликлиникой № 3 Степченко Т.А., заведующий детской поликлиникой Дождиков В.В., заведующая женской консультацией Русских С.В. | Проведены организационные мероприятия, актуализирована информация по дистанционной записи на прием к врачу. Запись на повторный прием врачи и узкие специалисты осуществляют сами. | 2023-04-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недоброжелательное отношение средних медицинских работников к пациентам приемного отделения | Проведение бесед и обучения по этике и деонтологии с сотрудниками приемного отделения | 31 марта 2023 г. | Главная медицинская сестра Костякова И.А. | Проведено обучение | 2023-01-23
Недоброжелательное отношение медицинских работников поликлиники к пациентам | Проведение бесед и обучения по этике и деонтологии с медицинскими работниками поликлиник | 31 марта 2023 г. | Начальник отдела контроля качества медицинской помощи Снитко О.В. | Обучение запланировано 1 раз в год | 2023-06-01
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Пересмотр системы питания пациентов (неудовлетворяет питание) | Пересмотреть меню питания | 31 марта 2023 г. | Заведующая производством Ведерникова Е.Б. | На 2023 год утвержденно новое 14-дневное меню | с 01.01.2023 года
| Главный врач |  | И.В.Брагин